## Tabelle1
Arbeit | Aufwand (h) |  | Montag | [7 empty] | Dienstag | [7 empty] | Mittwoch | [7 empty] | Donnerstag | [7 empty] | Freitag | [7 empty] | Montag | [7 empty] | Dienstag | [7 empty] | Mittwoch | [7 empty] | Donnerstag | [7 empty] | Freitag | [7 empty] | IPERKA Phase
|  |  | 2026-03-02 | [7 empty] | 2026-03-03 | [7 empty] | 2026-03-04 | [7 empty] | 2026-03-05 | [7 empty] | 2026-03-06 | [7 empty] | 2026-03-09 | [7 empty] | 2026-03-10 | [7 empty] | 2026-03-11 | [7 empty] | 2026-03-12 | [7 empty] | 2026-03-13
| Sollzeit | Istzeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Arbeitsjournal führen | 4 | 0.5 | [81 empty] | Sollzeit | bar: 2026-03-02 8; 2026-03-03 8; 2026-03-04 8; 2026-03-05 8; 2026-03-06 8; 2026-03-09 8; 2026-03-10 8; 2026-03-11 8; 2026-03-12 8; 2026-03-13 8
Istzeit | bar: 2026-03-02 8; 2026-03-03 8; 2026-03-04 8
Zeitplan erstellen | 2 | 2 | bar: 2026-03-02 1 to 2026-03-02 2
Dokumentation | 14 | 1.5 | bar: 2026-03-02 3; 2026-03-02 8; 2026-03-04 8; 2026-03-05 5 to 2026-03-05 6; 2026-03-06 8 to 2026-03-09 2; 2026-03-10 1 to 2026-03-10 2; 2026-03-10 7 to 2026-03-10 8; 2026-03-11 6 to 2026-03-11 8
Git Repository einrichten | 1 | 1 | bar: 2026-03-02 4
Expertenbesuche | 3 | 1 | bar: 2026-03-03 3; 2026-03-11 4 to 2026-03-11 5
Informationen sammeln | 1 | 1 | [80 empty] | Informieren | bar: 2026-03-02 5
Seitenstruktur planen | 1 | 1 | [80 empty] | Planen | bar: 2026-03-02 6
Priorisierung der Tätigkeiten | 1 | 1 | bar: 2026-03-02 7
Use Case Diagramm erstellen | 1.5 | 1 | bar: 2026-03-03 1 to 2026-03-03 2
Route Map Diagramm erstellen | 1.5 | 1 | bar: 2026-03-03 4
Testkonzept erstellen | 2 | 0 | bar: 2026-03-03 5 to 2026-03-03 6
Lösungsvariante festlegen | 2 | 0 | [80 empty] | Entscheiden | bar: 2026-03-03 7 to 2026-03-03 8
Seitenstruktur erstellen | 1 | 0 | [80 empty] | Realisieren | bar: 2026-03-04 1
Backend Verknüpfung anlegen | 2 | 0 | bar: 2026-03-04 2 to 2026-03-04 3
Authentifizierung mit NextAuth | 4 | 0 | bar: 2026-03-04 4 to 2026-03-04 7
Backend Layout kreieren | 4 | 0 | bar: 2026-03-05 1 to 2026-03-05 4
Backend Squad Bereich erstellen | 9 | 0 | bar: 2026-03-05 7 to 2026-03-06 7
Frontend Squad Bereich erstellen | 5 | 0 | bar: 2026-03-09 3 to 2026-03-09 7
Backend Player Bereich erstellen | 4 | 0 | bar: 2026-03-10 3 to 2026-03-10 6
Backend Trainer Bereich erstellen | 2 | 0 | bar: 2026-03-11 1 to 2026-03-11 2
Testen | 5 | 0 | [80 empty] | Kontrollieren | bar: 2026-03-12 1 to 2026-03-12 5
Validierung & Fehlerbehebung | 3 | 0 | bar: 2026-03-12 6 to 2026-03-12 8
Reflexion & Fazit | 3 | 0 | [80 empty] | Auswerten | bar: 2026-03-13 1 to 2026-03-13 3
Dokumentation abschliesen | 5 | 0 | bar: 2026-03-13 4 to 2026-03-13 8
Total | 81 | 11